## Sheet1
Task Name | Duration | Actual Duration
Xác định Stakeholders | 20 | 20
Xây dựng Project Chapter | 15 | 15
Xây dựng SRS | 25 | 25
Xây dựng WBS | 30 | 30
Project Plan | 35 | 35
Kiểm tra tiến độ | 3 | 0
Đo lường hiệu năng | 20 | 0
Liên hệ với các trường | 10 | 8
Phỏng vấn trực tiếp | 35 | 40
Tìm kiếm theo khu vực | 25 | 40
Kết nối với chủ trọ | 35 | 30
Xây dựng Lifecycle | 5 | 7
Xây dựng quy trình quản trị website | 5 | 7
Xây dựng quy trình khách hàng | 5 | 5
Thiết kế CSDL | 5 | 8
Thiết kế giao diện chính | 12 | 8
Thiết kế giao diện nhập thông tin cá nhân | 3 | 5
Thiết kế giao diện tìm kiếm | 10 | 8
Thiết kế giao diện bình luận, đánh giá | 3 | 5
Thiết kế giao diện hiển thị danh sách các phòng trọ | 5 | 3
Thiết kế giao diện mô tả chi tiết phòng trọ | 5 | 3
Thiết kế giao diện đặt phòng trọ | 5 | 10
Thiết kế xác nhận đặt phòng | 5 | 7
Thiết kế giao diện Chatbox | 3 | 5
TKCN tìm kiếm thông tin | 10 | 5
TKCN nhập thông tin cá nhân | 2 | 3
TKCN phân loại | 7 | 5
TKCN bình luận/đánh giá | 2 | 2
TKCN đo lường hiệu năng | 5 | 3
TKCN đặt phòng | 5 | 7
TKCN chatbox | 2 | 5
TKCN hiển thị các phòng trọ có đặc điểm tương tự | 3 | 5
TKCN giỏ hàng | 2 | 0
TKCN thông báo | 2 | 0
TKCN ẩn/hiện bài viết | 3 | 10
Coding giao diện chính | 30 | 35
Coding giao diện nhập thông tin cá nhân | 15 | 10
Coding giao diện tìm kiếm | 20 | 40
Coding giao diện bình luận, đánh giá | 5 | 7
Coding giao diện hiển thị danh sách các phòng trọ | 5 | 3
Coding giao diện mô tả chi tiết phòng trọ | 5 | 15
Coding giao diện đặt phòng trọ | 5 | 7
Coding xác nhận đặt phòng | 5 | 10
Coding giao diện Chatbox | 3 | 10
Coding chức năng tìm kiếm thông tin | 35 | 48
Coding chức năng nhập thông tin cá nhân | 10 | 15
Coding chức năng phân loại | 30 | 25
Coding chức năng bình luận/đánh giá | 5 | 7
Coding chức năng đo lường hiệu năng | 15 | 0
Coding chức năng đặt phòng | 5 | 7
Coding chức năng chatbox | 5 | 15
Coding chức năng hiển thị các phòng trọ có đặc điểm tương tự | 3 | 5
Coding chức năng giỏ hàng | 3 | 0
Coding chức năng thông báo | 5 | 0
Coding chức năng ẩn/hiện bài viết | 3 | 5
Thực thi CSDL | 35 | 40
Trình bày với khách hàng theo giai đoạn | 3 | 0
Trình bày với khách hàng khi kết thúc dự án | 5 | 0
Mua hosting | 2 | 0
Mua domain | 3 | 0
Kiểm thử chức năng | 5 | 0
Kiểm thử khả năng sử dụng | 5 | 0
Kiểm thử tương thích | 5 | 0
Kiểm thử giao diện | 5 | 0
Kiểm thử cơ sở dữ liệu | 5 | 0
Bàn giao sản phẩm | 5 | 0
Hướng dẫn sử dụng | 5 | 0
Thanh lý hợp đồng | 2 | 0